湖北省独立学院重点培育本科专业

建 设 规 划

专  业  名  称：        自动化

专 业 负 责 人：     李川香、赵 金

建设学校（盖章）： 华中科技大学武昌分校

起  止  时  间：     2010.9  -   2014.9

二○一○年九月

参加建设主要成员

| 姓名 | 专业技术职务 | 承担主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 李川香 | 教授 | 专业负责人，自动化教研室主任，专业建设总体规划、指挥、督导。主讲《自动控制原理》、《单片机原理及应用》、《EDA技术及应用》等课程。 |
| 赵金 | 教授 | 外聘兼职教授，专业建设总体规划、指挥、督导。主讲《电力拖动自动控制系统》等课程。 |
| 刘政廉 | 高级工程师 | 实验中心主任，负责实验室建设。主讲《电力电子技术》、《电机与拖动基础》、《电力拖动自动控制系统》等实验课程。 |
| 年建华 | 高级工程师 | 参与实验室建设，主讲《电力电子技术》等实验课程。 |
| 雷丹 | 讲师 | 主要负责课程建设、教学改革等。主讲《电力电子技术》、《电力拖动自动控制系统》等课程。 |
| 陈强 | 讲师 | 参与课程建设、教学改革等。主讲《过程控制系统》、《计算机控制技术》等课程。 |
| 段丽娜 | 讲师 | 参与课程建设、教学改革等。主讲《DSP技术及应用》、《信号与系统》等课程。 |
| 李静 | 助教 | 参与课程建设、教学改革等。主讲《控制理论（一）》、《控制理论（二）》、《PLC技术及应用》等课程。 |
| 吴雯 | 工程师 | 参与实验室建设、教学改革等。主讲《单片机原理及应用》、、《控制理论（一）》等实验课程。 |
| 何为 | 助理工程师 | 参与实验室建设、教学改革等。主讲《传感器与检测技术》、《EDA技术及应用》等实验课程。 |

| 一、专业现状介绍 自动化专业于2001年在华中科技大学武昌分校设立并面向社会招生，生源充足（年均招生74人 , 2010年招生170人），到2009年7月已培养近500余名本科生。办学时间虽短，但发展迅速。在八年多的专业建设中，我们集中力量教育和培养工程应用型人才，不断加强教学基础条件建设，努力搞好学科专业建设，积极探索培养“高素质、应用型”人才的办学目标，办学初显成效。 1、师资情况 本专业第一负责人为赵金教授（博导），赵金教授系华中科技大学控制科学与工程系实验中心主任及系教学指导委员会成员，湖北省和武汉市自动化学会常务理事。 自动化专业现有专业教师10名（仅指专业课教师），其中教授2名（博士生导师1名），副教授2名，中级职称4名；教师中硕士及以上学历占60%；老中青比例为3：1：6，目前专业整体师资队伍的职称、年龄、学历结构基本合理，并已具备良好素质。 2、实验条件 自动化专业已建成涵盖专业核心课和专业方向课的多个功能实验室，包括“电力拖动自动控制系统实验室”、“过程控制系统实验室”、“PLC实验室”、“传感器与信号处理实验室” 、等重要专业实验室并设立了“创新实验室”、“机器人实验室”。系中心实验室拥有自动化专业800元以上实验设备257台，共投入资金800万元，能较好的满足现有实践教学需求。 3、人才培养方案 依据学校“高素质、应用型”的人才培养目标，通过广泛调研和反复论证，2009年本专业制订了目标比较明确、课程体系设置比较科学合理，有利于提高学生人文素养、科学素质、重视基础技能及实践技能的专业培养方案。 人才培养方案的制定遵循了“夯实基础，注重应用，强化能力，提高素质”的人才培养 理念和突出应用、整体优化的原则，注重德智体美等全面发展，注重知识、能力、素质协调发展以及创新精神和实践能力的培养，以满足社会对自动化专业应用型人才的需求。 专业具体培养计划见附件。 4、人才培养质量 本专业重视学生专业素质的培养，定期开展各类知识竞赛和实践技能竞赛，积极组织学生参与教师的科研项目和实践项目，开放实验室，为实践能力和创新精神人才的培养创造了有利条件。 通过四年的培养，本专业学生的专业基本理论与基本技能水平达到了培养目标的要求，主要体现在： （1）2007-2010年，本专业学生在各类知识竞赛和评比中屡获殊荣：近三年分别获2008年电子设计大赛二等奖；2008全国机器人大赛三等奖；2009年电子设计大赛二等奖；2009年挑战杯大赛三等奖；2009全国机器人大赛二等奖；2010年电子设计大赛一等奖、二等奖；2010全国机器人大赛全国冠军2项、一等奖3项、二等奖1项、三等奖2项；2010年瑞萨超级MCU模型车大赛三等奖； （2）本专业2009年有2篇毕业论文获“湖北省优秀学士学位论文”奖； （3）本专业考研录取率逐年增加，2009年比例达到了23% ；2010年毕业生共有59名, 考研录取人数占学生总数的35.6%，在全国研究生统一招生考试中，共有21人考分超过国家录取分数线，张雅晶同学被香港理工大学录取，朱洲同学被誉为“公立常春藤”的美国密歇根大学就读。 （4）本专业的毕业生实际就业率达90%以上，70%以上毕业生在企业就业，就业行业和地域分布均符合本专业人才培养服务方向，毕业生受到用人单位好评。 5、专业现有优势及特色 目前本专业发展方向为“运动控制”和“过程控制”两大方向，主要培养通用的自动控制系统设计、优化、应用等方面人才，重点突出系统的工程设计方法、调试优化、操作维修维护等。现有优势主要体现在： （1）依托华中科技大学控制科学与工程系进行建设。引进了优秀的办学资源和办学理念，聘请了中科技大学控制科学与工程系相关专家作为专业建设负责人，很好的确保了专业的建设和有序发展。 （2）现有专任教师10名（仅指专业课教师），整体师资队伍的职称、年龄、学历结构基本合理，并已具备良好素质。 （3）培养计划进行了反复论证修改，实践教学环节突出，实践教学环节占到了应修总学分的 27 % 。军训、金工实习、电工实习、社会实践、认识实习、生产实习、课程设计、毕业实习、毕业设计等集中性实践教学环节贯穿始终，理论联系实际，强电和弱电并重，软件和硬件兼顾，切实培养既能理论设计，又能实际操作的合格人才。 （4）实践教学条件较好。目前本专业已有“电力拖动自动控制系统”、“过程控制系统”、“计算机控制系统”、“电力电子技术”、“PLC技术”、“传感器检测技术”、“单片机应用”、“控制理论”、“创新设计”、“机器人”等重要专业实验室，设备较先进齐全，能完成相关课程的所有基础性实验和部分设计性实验；专业现有稳定的校外实习基地2个，分别为华能武汉发电有限责任公司和葛洲坝水力发电厂。 （5）重视并积极参与各种学科竞赛，成效显著。有序开展了电子设计大赛、机器人大赛、挑战杯大赛并连续几年获奖，极大锻炼和提高了青年教师的教学和科研能力，培养了学生的创新能力。 二、专业建设目标和思路 1、建设目标 根据社会及湖北省自身经济发展的需求确定本专业建设的总体发展目标为：巩固已有专业优势，优化学科专业结构，逐步构建具有自身特色、以培养“高素质、应用型”人才为目标的学科专业体系。以运动控制技术、工业过程控制技术、计算机控制与信息技术为核心，到2014年基本形成结构合理、层次分明、特色突出的专业培养体系，切实培养学科基础理论扎实，适应在运动控制、过程控制、计算机控制及信息处理领域从事科技开发、应用研究、运行管理等方面的宽口径、复合型、高素质应用型专门人才。具体规格要求为： （1）掌握本专业领域内必须的技术理论基础知识，主要包括电路理论、电子技术、控制理论、电力拖动、信息获取和分析、计算机技术与应用等。 （2）掌握控制工程、检测技术与自动化装置、信息处理等方面的技术，具有本专业领域内“运动控制”方向所必需的专业知识和技能。 （3）能熟练、深入掌握基于单片机、EDA、DSP等技术的自动控制系统设计、优化、应用等专业技能。 （4）具有一定的技术开发、创新及组织管理能力。 专业拟每届招收170名左右的本科学生；建设一支18人左右由不同学源的、职称结构合理的、敬业爱岗的优秀教师队伍，团队中以中青年教师为主体，其中有1-2名为在读博士或取得博士学位；建设好满足本专业教学需要的、设备先进、齐全的10个实验室，并全部向学生开放，建设好2个稳定的校外实习基地，强化实践教学环节，使学生的实际动手能力达到省属普通高校和独立学院的中等以上水平；全体教师都要参与科研或教研课题，担任主干课程教学的教师每年至少发表相关论文1~2篇；学生就业率在国家平均水平之上。 2、建设思路与方案 总体思路为：以市场为导向、专业特色为基础、个性化人才培养为手段，在师资队伍、课程建设、实验室建设、教学改革、教材建设、专业方向建设等方面，为“高素质、应用型”的人才培养探索出一条新路子。 具体的建设方案为： （1）不断引进、培养一支教学水平高、实践经验丰富、结构合理的师资队伍。力争拥有专业教师13名左右（仅指专业课教师），青年教师中具有硕士及以上比例达100%。 （2）以应用、实践为主体和特征，构建课程和教学内容体系。强调运动控制、过程控制两大自动化专业方向。 （3）以培养实践、创新能力为主要目的，构建实践教学体系。能独立开设所有自动化专业课程实验并具备条件良好的创新实验室，实验室实行开放式。 （4）以理论与实践相结合为特征，带动教学模式、教学方法、教学手段的改革。 （5）根据新形势下学生知识结构、能力结构、素质结构的要求，加大力度优化学生专业技术应用能力的工作平台，建立起素质教育、技术教育、技能教育的塔式结构，使学生的个性得到充分展示，在市场中找到自己的位置，实现自身的价值。 三、专业基础条件建设 1、加强专业实验室建设 为满足科研、教学的创新要求，进一步提高具有创新精神和实践能力人才培养质量，未来四年，拟进一步加强自动化实验中心的建设，不断更新和补充已有实验室的仪器设备，并将“运动控制实验室”、“过程控制实验室”作为重点实验室建设，购置“全数字化实验平台”，在此基础上自主研发设计性实验、创新性实验平台，一方面扩大实验设备规模，更好满足教学需求，另一方面锻炼教师的开发、创新能力，为教研、科研奠定良好的基础。 2、加强实习基地建设 在稳定现有2个实习基地的基础上，力争再建1个和自动化“运动控制”专业方向密切相关的校外实习基地，为人才培养质量的进一步提升提供更有利的保障。 3、加强专业图书资料建设 （1）加强校图书馆自动化专业相关的创新、实践、学科前沿等类型图书资源建设， 满足本专业学生创新意识培养及教研、科研的需要。 （2）加大系级资料室必备专业学习资料的建设力度，更好、更方便的满足专业教师的教学需求。使专业图书达3万册。 四、师资队伍建设 努力创造条件进行师资队伍建设，在教学、教研、科研等各个环节，开创良好的环境，努力提高青年教师的技术应用能力和实践能力，积极从“211工程”学校聘请兼职教授，实行专兼结合，改善师资结构，组建教研、科研团队。同时，注意发挥老教师的传、帮、带作用，大力培养专业和学科带头人，逐步实现教师的一专多能，真正建设一支人员精 干、素质优良、结构合理、专兼结合、特色鲜明，相对稳定的教师队伍，专任教师中力争拥有1-2名在自动化相关领域中有一定影响的专家、学者，1-2名骨干教师和学术带头人。建设后的结构分布及具体数据如下表： 专任数目; 学历分布; 职称分布. 博士; 硕士; 学士; 无; 正高; 副高; 中级; 初级. 13; 1; 9; 0; 3; 2; 3; 6; 2. 备注：无学历仅指60岁以上教师。 师资建设的具体措施如下： （1）大力培养本专业“青年骨干教师培养对象”，培养措施具体、得力，保证培养效果。 （2）有计划派出青年教师培训进修和参加学术活动，开阔视野，掌握学科前沿动态及发展，凡参加的教师均要提交总结并在全系进行学术汇报。 （3）培养青年教师申报相关方向的精品课程或优质课程或教改课题，进行课程建设、课程改革、实践改革，进一步提高青年教师教学水平、教研水平。 （4）鼓励和引导青年教师积极参与科技竞赛指导，如：电子设计大赛、机器人大赛、挑战杯大赛等，大力提高青年教师实践能力和实践指导能力，从整体上增强青年教师的科研意识。 （5）积极创造条件制定优惠政策，大力引进各类高新技术人才和学科专业骨干，尤其是引进45-55岁左右的这类人才，带动青年教师参与相关课题及研究，切实培养青年教师的科研能力。 （6）抓好兼职教师队伍的建设，建立一套科学合理的兼职教师聘任、考核、奖励政策和管理制度，加大从社会上引进高新技术人才和学科带头人的力度，不断充实师资队伍，优化师资队伍整体结构。 五、教育教学改革与建设 1、制订科学、合理、可行的专业人才培养方案 （1）深入调查人才培养的社会背景和行业背景，重点分析湖北省企事业单位对专业人才数量、规格和能力结构的需求，进行专业定位。 （2）构建专业人才培养方案的知识、能力结构表。按照公共能力、专业基本能力、专业核心能力、计算机使用能力、管理能力等方面进行分解，根据专业能力结构表，制订专业人才培养方案。 （3）召开专业顾问委员会和专业指导委员会会议，审议专业人才培养方案。认真听取专家和学者的意见，不断进行修改完善。 （4）与时俱进，不断创新，使人才培养方案紧紧追踪就业市场的趋向。 2、优化课程结构体系 自动化专业为应用性较强的专业，课程设置和教学内容应随着社会需求的变化及时调整。课程体系的优化以人才培养目标为根据，与社会需求变化相适应，体现整体性、创新性、综合性、应用性原则。教学内容的改革以社会对人才知识、能力、素质结构的要求以及行业、学科发展的需求为原则，将行业与产业发展形成的新知识、新成果、新技术引入教学内容。 本专业的课程体系，将以运动控制技术、工业过程控制技术、计算机控制与信息技术发展为背景，以信息的获取、处理、利用和控制为主线，针对教学过程中存在的一些问题，对部分专业基础课与专业课的衔接方面进行重点研讨，优化课程体系及整合课程内容，使课程体系更趋科学性、系统性，加强实践性教学环节，突出对学生综合能力的培养。 3、加强课程建设，提高教学质量 未来四年，自动化专业将以全面提高教学质量为出发点，切实落实课程负责人制度，进一步深化专业主干课程教学内容和课程体系的改革，打造精品课程，逐步将《电力拖动自动控制系统》、《自动控制原理》、《过程控制系统》等课程建设成为校级及以上精品课程，通过发挥精品课程的示范作用，全面推进课程建设。 4、重视、推进教材建设 根据新制定的人才培养目标和培养模式，调整教材体系。各门课程，尽量使用教育部推荐的优秀教材、近几年出版的优秀教材、“面向 21 世纪课程教材”、“十一五”国家重点教材和教学指导委员会推荐的教材。组织教师编写或参与编写具有独立院校特色的自编教材；按照任课教师、教研室二级负责的形式，确定和选用教材。在建设周期内，要求专业课教师编写相关的实践性教学教材、讲义和指导书等，使该专业形成完整的教材建设、选用的评价体系与制度。 5、加强教学研究、科学研究 未来四年，继续探索自动化专业人才培养模式、继续探索主干课程教学内容与教学方法改革、实践教学体系的改革、校企联合培养学生模式，以“全国大学生电子设计竞赛”、“中国机器人学科竞赛”、“实践教学改革研究”等为切入点，旨在提高学生创新能力和实践能力等方面深入开展教学研究，积极申报各级各类科研和教研项目，将科研和教研成果应用于教学中，以研促教。 6、加强行业联系 加强行业联系是搞好专业建设的重要环节，我们将坚持每学期派出2名及以上的教师深入相关专业的企业进行社会需求调研，同时要求每位青年教师每年必须到企业锻炼至少半个月，以提高教师解决工程实际问题的能力。始终坚持多渠道、多形式产学研结合。 六、人才培养质量 本专业将力争培养适应社会主义现代化建设需要的德、智、体全面发展，学科基础理论扎实，全面地掌握学科专业知识和应用能力，适应在运动控制、过程控制、计算机控制及信息处理等领域从事科技开发、应用研究、运行管理等方面的宽口径、复合型、高素质应用型专门人才。 本专业将重点突出工程实践能力的培养，抓好课程设计、创新设计、毕业设计、生产实习及各类重要学科竞赛，使学生在走上工作岗位之前已经具备一定的实践技能，比一般本科院校毕业生更突出的显示出较强的动手能力，为社会尤其地方经济的发展提供有力的人才支撑，并确保就业率在国家平均水平之上。 七、专业的特色与优势 经过四年的建设，本专业的特色将为：发展方向定位为“运动控制”“过程控制”两大方向，即在培养通用的自动控制系统设计、优化、应用等方面人才的基础上，重点培养精通直流及交流拖动系统、随动系统、过程控制系统等的硬件、软件工程设计方法、调试优化、操作维修维护等方面的“高素质、应用型”人才。 专业优势将体现在： （1）拥有一套科学、合理、可操作性强，实践教学突出的人才培养方案； （2）拥有一支职称结构、学历结构和年龄结构合理的教学及科研队伍； （3）具备完善的、有相当技术含量、可真正培养学生实践及创新能力的运动控制和过程控制的专业方向实验室； （4）拥有至少两个与自动化专业紧密相关的校外实习基地； （5）获得至少两项校级或以上的教学改革研究项目立项并取得显著成果； （6）拥有至少两门校级或以上精品（优质）课程； （7）编写至少两本适合独立院校的相关教材或辅导书； （8）人才培养质量过硬，就业率在独立学院同专业中居于前列。 八、保障措施 1、组织保障 成立专业建设领导小组，全面负责专业规划和建设工作。 组长：赵金、 李川香 组员：刘政廉、年建华、雷丹、陈强、吴雯、段丽娜、李静、何为等 2、资金保障 学校将会按专业发展加大资金投入，资金主要用于专业能力开发和培养模式研究、基础条件建设、教学实验设备的购置、师资队伍建设和课程建设等。主要资金投入预算如下表（四年累计）： 自动化专业建设主要资金投入预算表 （单位：万元） 项目名称; 建设内容; 资金预算. 人才培养模式与课程建设; 人才培养模式研究; 15. 精品课程建设; 8. 专业教学资源建设; 8. 师资队伍建设; 引进专业带头人1人; 15. 培养专业骨干教师1-2人; 4. 实验室建设; 基础实验仪器、仪表; 60. 过程控制实验室; 60. 运动控制扩展性实验室; 40. 机器人实验室; 6. 创新实验室; 20. 合计; 236. 3、管理保障 （1）加强设备选型，确保功能、质量和价格，提高资金利用效率和教学实际需要； （2）严格执行学校、系部项目建设管理规定； （3）建立以教学质量监控与教学质量保证为重点的教学管理系统。逐步健全教学质量监控体系，建设完整的教学质量保证体系和教学质量评价体系，结合就业与岗位需求，构建市场信息反馈体系和毕业生信息反馈系统，及时掌握就业信息和人才需求信息，不断调整人才培养与市场需求的差距，保证毕业生的高质量和高就业率。 九、年度建设工作计划 根据总体建设目标和建设思路，拟定本专业近四学年专业建设主要工作为： 2010-2011学年： （1）加强师资队伍建设，鼓励青年教师攻读博士学位，引进1名青年教师，1名实验室教师，使师资结构更加合理化；（负责人：李川香） （2）建成过程控制系统综合实验室，为《计算机控制技术》、《过程控制系统》二门自动化专业主干课程提供良好的实验条件并编写过程控制系统实验指导书，实行开放式实验室管理模式，同时对过程控制系统实验进行改革，充分调动学生的上课积极性，提高实验设备的利用率；（ 负责人：陈强, 刘政廉 ） （3）加强《电力拖动自动控制系统》精品课程建设，完成实验指导书的修订、习题集的编写及修订、课程网站的制作等；着手准备课程辅导教材的编写；（负责人：雷丹） （4）完成 “自动化专业学生实践能力培养模式的探索” 校级教改基金项目的立项；（负责人：陈强，李川香） （5）编写机器人技术讲义，修订计算机控制技术实验指导书。（负责人：陈强） （6）加强运动控制实验室的建设，购置先进的全数字化实验平台；加强专业基础实验室的建设及更新，使实验设备处于领先地位，确保学生培养质量；（负责人：雷丹，刘政廉） （7）完成《单片机原理及应用》，《EDA技术及应用》实验室实验设备升级与更新；（负责人：李川香） （8） 建立《DSP技术及应用》实验室，引进DSP实验装置。（负责人：段丽娜） （9）建立自动化专业生产实习基地1处；（负责人：陈强、李川香） 2011-2012年： （1） 积极引进中青年教师，计划引进中年骨干教师1人，青年教师1人。（负责人：李川香） （2）要求青年教师进一步加强与兼职教授的联系，积极参与兼职教授的科研，充分发挥兼职教授的带头作用，深入开展科研，讲授主干课程的青年教师必须发表具有一定水平的学术论文至少2篇，使专业教师尤其青年教师的整体水平再上一个台阶；（负责人：李川香） （3）《自动控制原理》为自动化专业的核心课程，本学年将就这门课加强与同行的交流，通过参加教学研讨会等方式共同探讨课程改革，在自动化专业内扩大课程影响。更新实验室控制原理方面的实验设备，充分利用SIMULINK 的强大功能，完善实验室开放管理制度；完成自动控制原理习题集的编写；完成《自动控制原理》计算机辅助教学系统的研制与开发工作，利用校园网络和网络教学多媒体课件进行网上辅助教学；建立“在线学习中心”、“教师答疑室”、“网上实验室”等，使学生可随时随意的点击和进入，为学生提供一个灵活方便的、立体化的学习空间；（负责人：李静，李川香） （4）力争申报校级《DSP技术课程设计和实践》教学改革项目，围绕本校学生课程安排特点，对该课程进行教学改革，在原有实验设备的基础上结合本专业新增教学试验箱，完成DSP实验室的建设，完善实验指导书的更新，将原先学生实验课由上机仿真变为真正在实验室动手操作，使学生能在较好的平台上切实锻炼实践能力；（负责人：段丽娜） （5）申报《机器人技术》校级公选课；（负责人；陈强） （6）编写《过程控制系统》教材；（负责人：陈强） （7）进一步加强《电力拖动自动控制系统》精品课程建设，完成课程相关辅导教材的编写和修订；（负责人：雷丹） （8）完成《自动控制理论》，《计算机控制技术》实验室实验设备的升级与更新。（负责人：李静，陈强） 2012-2013学年： （1）积极引进中青年教师，计划引进中年骨干教师1人。（负责人：李川香） （2）完成《电力拖动自动控制系统》精品课程建设，通过校级验收，并进一步优化、扩充，结合运动控制系统数字化实验平台完成《交、直流调速系统实训教程》的编写和修订，突出课程实践，为申报省级精品课程做好充分准备；（负责人：雷丹） （3）申报《自动控制原理》校级精品课程；（负责人：李静，李川香） （4）围绕《DSP技术课程设计和实践》教学改革项目，编写适合独立学院学生使用的《DSP技术和应用》教材。（负责人：段丽娜） （5）在前期课程建设、实践改革、科研的基础上，着手准备《独立学院自动化专业柔性人才培养模式的研究与实践（或相关课题）》省级课题的申报；（负责人：雷丹，李川香） （6）完成《传感器与检测技术》实验室实验设备的升级与更新。（负责人：段丽娜） 2013-2014学年： （1）申报省级科研立项1项；（负责人：陈强） （2）继续完善《DSP技术及应用》课程教学与实践环节的研究，着手相关教材的编写；（负责人：段丽娜） （3）申报《过程控制系统》校级精品课程；（负责人：陈强） （4）编写《计算机控制技术》教材；（负责人：陈强） （5）完成《电力电子技术》实验室实验设备的升级与更新；（负责人：雷丹） （6）完成《电气控制与可编程控制器》实验室实验设备的升级与更新；（负责人：李静） （7）结合专业建设规划，严格核实建设情况，深入完善各个环节；（负责人：李川香、雷丹） （8）接受上级部门对本专业建设的验收考核。 |
| --- |
| 专业负责人意见 我校自动化专业经过九年的建设，已形成了自己的鲜明特色，在独立学院同专业中处于前列，办学已见成效。该规划书对本专业未来四年的建设与发展进行了基本合理的筹划，建设目标明确、思路清晰、方案可行。对专业基础条件建设、师资队伍建设、课程建设与教学改革等多个方面都进行了切实可行的规划，且有相应的保障措施得力。相信通过四年的努力，一定能使我校自动化专业的水平再上一个新台阶。 签字： 年 月 日 |  |
| 所在学院意见 自动化专业是学校和本系一直列为重点培育和发展的专业，该专业师资力量较强，学校投入了大量资金建设实验室，学生培养质量处于学校的前列，新生报考率和毕业生就业率一直保持在较高的水平。该专业所制定的以上规划符合专业建设实际，切实可行。本系将一如既往的在人力、物力、财力等各个方面支持该专业的建设，并定期检查督促各项建设指标的顺利完成。 院领导签字： 盖章 年 月 日 |  |
| 学校意见 校长签字： 盖 章 年 月 日 | 董事长意见 董事长签字： 年 月 日 |
| 省教育厅审核意见 盖章 年 月 日 |  |

说明：以上表格不够可自行加页。