武昌首义学院

广播电视学品牌专业

建设情况简介

专业 名称 ：    广播电视学

专业负责人：      李云华

所 在 院系：   新闻与法学学院

2017年9月

1 建设进展情况

1.1 以三大省级教学质量工程促进专业品牌建设

专业在湖北省重点培育学科（新闻传播学）、湖北本科高校专业综合改革试点（广播电视学）、湖北高校省级示范实习实训基地（广播电视学为主体）的建设推动下，一级学科的方向转型为广播电视学专业奠定出良好的发展环境，专业的全体系综合改革得到充分贯彻，产学研平台建设助力专业品质提升。

1.2 形成稳定的、具有优势和特色的专业，在专业建设和教学改革、人才培养方面起到带头、示范和辐射推广作用

专业建设已经在区域行业圈内形成了示范性改革催化专业的品牌效应，得到了行业专家的高度认可，吸引了相关院校的参观学习。

1.3 培养一支教学水平与学术水平较高、结构优化、充满活力的师资队伍

经过三阶段四年的长期努力，广播电视学专业学术型和双师型教师配比达到2：1；提高了高职称、高学历教师比例；培养和引进了广播电视、视听新媒体领域具有知名度的学术带头人和骨干教师。已经组建、培养起一支教学学术水平高，结构优化的学科复合型师资队伍。

1.4 建成能够为教学、科研提供良好条件的实验平台

项目立项以来，分别从校内、校外两方面进行了教学平台构建：在校内逐步完成了 “融媒体传播实验室”的建设及广播电视实验室的改造升级。在校外则与湖北广播电视台、湖北网络电视台联合共建了实习实训基地，并获批“湖北高校省级示范实习实训基地”。建成了足以保障了教学、科研的实验平台。

1.5 形成具有符合社会要求的，理论知识、实践能力、综合素质协调发展的人才培养模式和培养方案；培育适应我国经济和社会发展需要的高素质应用型创新人才

针对品牌专业提出的“从单一的广播电视新闻学向广播电视学与视听新媒体方向转型；从传统的广播电视记者编辑培养向出镜记者报道特色人才和视听全媒体多样化人才培养转型”建设目标，在学校组织的2013年人才培养计划修订工作中，广播电视学专业以媒介融合环境下现场报道的视听全媒体记者为培养定位，重新修订基础课程、核心课程、主干课程和选修课程，优化设计专业课程体系。

1.6 取得一批突出的教学改革与科学研究成果，人才培养质量有明显提高

经过建设，广播电视学专业产出了大量教学改革与科研成果。包括出版融媒体教材2本（另有3本在撰写中）；申报相关科研教改课题8项；发表论文18篇（其中权威期刊4篇，核心期刊5篇）。同时学生作品获得省级一二三等奖多项。教改科研成果突出，人才培养成效明显。

建设计划对比列表

| 时间 | 建设项目 | 完成情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013.7—2014.7 （第一阶段） | （1）研究制定广播电视学2013年人才培养计划。以媒介融合环境下现场报道的视听全媒体记者为培养定位，重新修订基础课程、核心课程、主干课程和选修课程，优化设计专业课程体系。 | 在学校组织的2013年人才培养计划修订工作中，广播电视学专业以媒介融合环境下现场报道的视听全媒体记者为培养定位，重新修订基础课程、核心课程、主干课程和选修课程，优化设计专业课程体系。 | 完成 |
|  | （2）组织编写、出版主干课程教材《融合新闻学导论》。 | 广播电视学教研室在石长顺院长的带领下组织编写融合新闻主干课程教材《融合新闻学导论》，已于学年初正式出版。 | 完成 |
|  | （3）强化师资队伍建设。为加快专业建设步伐，本年度计划引进或培养具有博士学历的中青年教师1名，在青年教师队伍中选拨1名校中青年骨干教师，并选择1-2名青年教师到新媒体进行挂职培训。 | （一）2014年6月广播电视学专业余林被批准为我校中青年骨干教师； （二）引进了1名硕士研究生，新进教师在接受学校规定的培养任务外，广播电视学还组织新进教师进入媒体轮岗实践。 | 完成 |
|  | （4）以教学改革为导向，加强教改项目的立项建设。本年度拟申报并获批1项校级教改项目，以融合型广播电视人才培养模式为基本方向，联系我校实际情况挖掘和探索教育教学的具体研究，并发表相关教改论文1-2篇。 | 本学年广播电视学专业共计发表论文11篇，其中权威期刊2篇，核心期刊4篇。 | 完成 |
|  | （5）推进科研工作。本年度拟申报并获批1项省部级及以上纵向科研课题，并发表相关研究论文3-5篇。 | 湖北省社科基金项目：余林主持的《湖北数字出版产业集群研究》 | 完成 |
|  | （6）加强对实验实践教学环节的建设力度，完善实践教学体系。该年度配合“五一个”工程，开展广播电视实验室升级建设，并与1-2家国内主流网络与新媒体单位签订实践基地协议，力争达成1-2项业务合作项目。 | 2013年11月与湖北网络广播电视台共建实习基地获批2013年度“湖北高校省级实习实训基地” | 完成 |
|  | （7）依托传媒与社会发展研究所筹建“广播电视与视听新媒体”研究组。 | 2013年筹建完成 | 完成 |
|  | （8）成立“视听全媒体研修班”，组织至少6期理论学习、学术研讨等活动。 | 主办的《“学”者讲坛》 | 完成 |
| 2014.7—2015.7 （第二阶段） | （1）组织编写广播电视学核心课程教材《电视摄像现场教程》。 | 余林主持的校级精品课程《电视摄像》于2015年1月顺利通过验收。教材进入编写。 | 完成 |
|  | （2）继续强化师资队伍建设。引进1名双师型具有副高及以上职称教师；培养青年教师，使至少1名年轻教师为学校中青年骨干教师培养对象，推荐1名青年教师攻读博士学位，选择1-2名青年教师到媒体进行挂职培训。 | 引进石永军老师，曾毅被批准为我校中青年骨干教师培养对象。张萍老师攻读博士学位。张萍、唐崇维老师轮流挂职。 | 完成 |
|  | （3）开展实践教学研究，完善课程建设体系。完成上年度校级教改项目，并围绕融合型广播电视学教育申报并获批1项省级教改课题，并发表相关论文1-2篇。 | 余林设计申报《基于全媒体实训平台的融合新闻传播实践教学体系改革》入选湖北省教育科学“十二五”规划2014年度课题项目。 |  |
|  | （4）继续推进科研工作。完成上年度纵向科研课题，并与国内主流新媒体合作研究完成1个横向项目，并发表相关研究论文3-5篇。 | 共计发表论文17篇，其中权威期刊4篇，核心期刊5篇 |  |
|  | （5）完善实验室的建设；与1-2家国内主流网络与新媒体单位签订实践基地协议，达成2-3项业务合作项目。 | 建设湖北省省级示范实习实训基地 | 完成 |
| 2015.7—2016.7 （第三阶段） | （1）编写并出版核心课程教材《电视摄像现场教程》。 | 编写出版完成 | 完成 |
|  | （2）继续强化师资队伍建设。中青年教师中力争培养1名副高职称的教师；青年 教师中再有1名成为学校中青年骨干教师培养对象；鼓励青年教师申报省部级及以上科研课题。 | 余林评副教授，张萍成为骨干教师培养对象。 | 完成 |
|  | （3）顺利完成已立项各课题的研究任务。 | 余林，《基于全媒体实训平台的融合新闻传播实践教学体系改革》，省十二五规划项目，主持，结题。（2014.10-2016.曾毅，《基于APP应用的融合型广电文本写作教学研究》，校教改课题主持结题（2013.9-2015.6） 石长顺、张萍主持：《湖北省普通本科高校“专业综合改革试点”》（湖北省教育厅项目），2016年11月结题。 | 完成 |
|  | （4）完善校外实习基地，与1-2家新媒体单位签订实践基地协议，达成1-2项合作项目。 | 请湖北广播电视台总编室主任王正中参与广播电视学专业OBE教学体系构建工作。 （2）通过媒体入高校挂职的方式，引进湖北电视台高级编辑廖剑红老师给学生讲授《广播电视新闻传播策划》课程 | 完成 |
|  | （5）完成专业建设目标所提出的其余各项指标，接受上级部门对本专业的检查验收。 |  |  |

1.7建设经费落实情况

校级品牌专业建设经费纳入学院五大项目经费统筹管理，五大项目总经费229.95万元，学校已全额拨付，保障了校级品牌专业的建设需要。

2 阶段性建设成果

2.1	视听全媒体人才培养方案构建完成

针对品牌专业提出的“从单一的广播电视新闻学向广播电视学与视听新媒体方向转型；从传统的广播电视记者编辑培养向出镜记者报道特色人才和视听全媒体多样化人才培养转型”建设目标，基于广播电视学“复合型”人才培养方向，广播电视学专业广播电视学专业以媒介融合环境下现场报道的视听全媒体记者为培养定位，重新修订了符合视听全媒体人才培养的基础课程、核心课程、主干课程和选修课程，优化设计专业课程体系。视听全媒体人才培养方案构建已然完成。该培养方案自2013年修订完成后，目前已有四届学生按照新的课程体系进行人才培养，学生融媒体信息制作、传播技能均得到显著提高。

2.2	完成主干课程教材（讲义）、课程教学大纲的修订

共完成了广播电视学12门专业核心课程教学大纲的品牌专业修订及OBE修订。同时撰写完成了新增的7门新媒体课程教学大纲以及网络视频采编实训课程的教学大纲与实验指导书。编写、出版主干课程教材《融合新闻学导论》。

2.3	形成全媒体实践教学模式

校内实践平台建设方面，先后改造升级了原广播电视实验室，新建了“融媒体传播实验室”，筹建了“五个一工程”之网络电视台《先锋视讯》。并先后组织了“湖北省新闻与传播学会成立大会暨学术论坛”、“武汉地铁四号线开通”两次重大事件的全媒体报道。又在校内主办、主讲的《“学”者讲坛》开创了我校学术讲座的新模式。至此，校内全媒体事件模式已然成型。

校外实践平台建设方面，分别与湖北网络广播电视台、湖北广播电视（总）台商定共建方案，完善实习实训培养运作体系，共同探索基地管理运作模式，构建适应全媒体实践平台的实践教学模式。

2.4 师资队伍建设成型

（1）2014年6月广播电视学专业余林被批准为我校中青年骨干教师；曾毅被批准为我校中青年骨干教师培养对象。

- 引进1名硕士研究生，新进教师在接受学校规定的培养任务外，广播电视学还组织新进教师进入媒体轮岗实践。

- 引进业内高级编辑王正中为我专业专职教师，引进湖北电视台高级编辑廖剑红老师给学生讲授《广播电视新闻传播策划》课程。至此，广播电视学专业共有专任教师七名，挂职教师一名。其中正高职称教师三名，副高职称一名，超过建设预期。

2.5发表大量科研、教改论文及专著

| 1.出版教材 | 1 石长顺，《融合新闻学导论》，“十二五”规划教材,北京大学出版社，2013.5 |
| --- | --- |
|  | 2石长顺,《电视文本解析》，教材，武汉大学出版社， 2015.10 |
|  | 3《网络与新媒体技术》、《数字出版导论》、《西方新媒体理论》等陆续出版中 |
| 2.课题 | 1 余林，《湖北数字出版产业集群研究》，湖北省社会科学基金项目，主持，结题。（2013） |
|  | 2 余林，《广播电视记者的综合性能力培养》，校教改课题，主持，结题。（2011.3-2013.3） |
|  | 3 曾毅，《基于APP应用的融合型广电文本写作教学研究》，校教改课题，主持，结题。（2013.9-2015.6） |
|  | 4 石长顺，《构建和发展现代广播电视传播体系研究》，国家社科基金，主持，在研。（2013-2016） |
|  | 5 余林，《基于全媒体实训平台的融合新闻传播实践教学体系改革》，省十二五规划项目，主持，在研。（2014.10-2016.10） |
|  | 6 张萍，《广播电视学转型中的视听新媒体教学研究》，省十二五规划项目主持，在研。（2015.9-2017.9） |
|  | 7 余林，《互联网+与湖北出版产业转型研究》，省教育厅人文社科项目，主持，在研。（2016.6-2018.6） |
|  | 8 余林，《基于HEEC标准的广播电视学专业“成果导向”型教学体系研究》，2017年度校级教学研究项目，在研。 |
|  | 9曾毅，《中央厨房式融合传播实验教学平台构建研究》，2017年度校级教学研究项目，在研。 |
|  | 10唐崇维，《融合型广播电视编导人才培养平台的建设与研究》，2017年度校级教学研究项目，在研。 |
| 3.发表论文 | 1 石长顺，《广播电视学：作为学科的内涵与知识体系》，《现代传播》，权威期刊，2013.7 |
|  | 2 石长顺，《数字复制时代的节目模式重现与创新突破》，《中国广播电视学刊》，权威期刊，2013.10 |
|  | 3 石长顺，《全媒体的概念建构与历史演进》，《编辑之友》，核心期刊，2013.5 |
|  | 4 石长顺，《“三力”式跨越：湖北卫视迅速挺进全国十强的启示》，《媒体时代》，2013.1 |
|  | 5 石长顺，《人性化智能化：电视媒介的进化方向》，《视听界》，2013.3 |
|  | 6 石长顺，《为听而作：视听时代的电视媒介重塑》，《今传媒》，2013.7 |
|  | 7 李云华，《文化全球化语境下的中国出版业数字化转型》，《出版科学》，核心期刊，2013.5 |
|  | 8 余林，《中国电视购物行政管理主体的确立与构成》，《当代电视》，核心期刊，2013.7 |
|  | 9 余林，《融合型广播电视记者的平台化培养模式》，《新闻知识》，核心期刊，2013.10 |
|  | 10 李云华，《创新数字农家书屋建设模式》，《新闻前哨》，2013.8 |
|  | 11 李云华，《传统出版业数字化转型模式分析》，《媒体时代》，2013.8 |
|  | 12 石长顺，《媒体与暴力：历史的论争与当代认知》，《现代传播》，权威期刊，2014.1 |
|  | 13 石长顺，《融合语境下的民生新闻转型与提升》，《中国广播电视学刊》，权威期刊，2014.9 |
|  | 14 石长顺，《即时通信时代的网络规制变革——从“微信十条”谈起》，《编辑之友》，核心期刊，2014.10 |
|  | 15 石长顺，《大数据时代的媒介变革与重塑》，《南方电视学刊》，2014.2 |
|  | 16李云华，《传统电视与新媒体融合路径——以央视2014年全国“两会”报道为例》，《新闻前哨》，2014.7 |
|  | 17 石长顺，《互联网思维下的新型主流媒体建构》，《编辑之友》，核心期刊，2015.1 |
|  | 18 石长顺，《品质化生产与竞争：电视媒体的“新常态”》，《视听界》，2015.3 |
|  | 19 石长顺，《媒介融合时代的新闻教育改革与全能型人才培养》，《媒介融合时代的传媒与艺术教育》，2015.4 |
|  | 20 余林，《融媒体实践教学的布局与构建》，《媒介融合时代的传媒与艺术教育》，2015.4 |
|  | 21 张萍，《抢占信源制高点，突发事件报道中传统媒体的制胜节点——湖北电视台2016年防汛报道信源管理解读》，《新闻知识》，2016.12 |
|  | 22 张萍，余林，《广电融媒型人才培养体系的变革》，《新闻前哨》，2017.1 |
|  | 23 余林，《基于集成化理念的融合新闻传播教学管理改革研究》，《新闻知识》，2017.4 |

2.6	学生创新性实践成果明显

（1）2017年6月，广电14级学生秦晶、汤咏之等同学创作的洪山区宣传片《爱一所大学，恋一座城市》作品获得2016年外宣优秀奖。

（2）2016年12月，广电13级学生邢懿铭、任小玫、彭敏等同学创作的《端午 在屈乡》作品获2016年度湖北大学生新闻传播教育创新实践技能竞赛新闻采编类一等奖。

（3）2016年12月，广电13级学生简林冲、杨雅涵、郭斌恒等同学创作的《武昌首义学院融媒体实验室宣传片》获得2016年度湖北大学生新闻传播教育创新时间技能竞赛电视广告类二等奖。

（4）2016年11月，广电14级学生邢瑰、叶倩倩、熊迪蒙等获得第四届中国武汉微电影大赛高校联盟微影pK赛铜奖。

3 经验总结与突出事迹

3.1品牌建设紧扣专业发展趋势

品牌专业建设思路基于当代传媒格局所发生的深刻的变化。以适应新闻传播新形势与教育改革的要求而制定了广播电视学品牌专业建设目标为：从单一的广播电视新闻学向广播电视学与视听新媒体方向转型；从传统的广播电视记者编辑培养向出镜记者报道特色人才和视听全媒体多样化人才培养转型；从分散的广播电视专业实验模式向视听全媒体多终端发布实践教学转型，在相关学术领域研究和教学改革探讨方面取得一定成果，使专业建设进入省内二本院校前列，并在同类专业中具有一定品牌影响力。

正是由于品牌建设是以紧密结合业界，并邀请著名业界专家参与教学体系，品牌构建，才更好地切合了行业需求，保障了学生培养方向的正确。

3.2学界交流推动专业品牌影响力

2014年9月于中南财经政法大学举办的“媒介融合时代传媒与艺术人才培养”学术研讨会上，石长顺院长及余林老师分别就我校品牌专业及视听新媒体教育改革做经验交流，报告内容得到与会省内外专家的高度认可和兴趣。

2014年11月海南师范大学文学院副院长及广播电视新闻学专业负责人一行来我校参观学习品牌专业建设经验。

2015年3月文化学院人文社科部副院长及新闻学专业负责人一行考察学习我校品牌专业实践教学经验。

2015年3月28日于广西大学举办的“中国高等教育学会广播电视学与新媒体研究会”上，余林老师将以《基于融媒体学科平台的广播电视实践教学体系改革》为题向全国的专家、同行展示我校品牌专业建设成果。

一系列学界交流活动完善了品牌建设中的不足部分，更将品牌影响力推到了学校之外，进入到了学界之中。

3.3以讲促学打造品牌新模式

广播电视学专业于2013年主办、主讲的《“学”者讲坛》开创我校学术讲座的新模式，《“学”者讲坛》以学生为主讲人，以新近社会热点话题为研究对象，要求学生分组实施研究方案并公开演讲。

《“学”者讲坛》是品牌专业建设的创新举措，通过改变讲座的身份刺激和鼓励学生积极应用专业理论知识，开展学术研究。“解读大型纪实类真人秀节目《爸爸去哪儿》”，“两会期间媒体报道的新媒体手段分析”将学生推向前台，以讲促学，树立起了品牌专业学子应有的自信心。

3.4增办子专业延伸品牌专业价值

为拓展品牌专业影响力，进一步深化全媒体人才建设目标，结合我校发展实际，在考察同类型院校情况后（如武汉传媒学院电视编导专业每年招生500余人），我院决定以广播电视学为基础，新增艺术学专业电视编导，并于2016年正式招生。将广播电视学品牌专业的雄厚办学条件嫁接到新专业上，一方面充分保证了新专业的顺利开办，另一方面也进一步延伸了专业的品牌价值。

4 困难及需要学校解决的问题

4.1 学、业界格局日新月异，品牌建设需长期持续进行

随着互联网技术的飞速发展，新闻的生产方式、栏目的制作流程、视频的播放渠道均在不停的变化着。面对巨变，全世界媒体都在摸索着前进。针对广播电视行业的变化，高校的专业建设也需要不断调整，培养媒体市场急需人才。

此外，逆水行舟，不进则退。我专业进行品牌专业建设的同时，其他院校也在不断发展。只有长期持续进行品牌建设，才能保证品牌的领先性。

## 4.2 教师队伍建设仍有待加强

品牌专业的建设离不开专业教师的努力，尽管广播电视学专业已经打造出了一只优秀的教师团队，但随着广电编导专业招生人数的增加，需要继续引进高水平教师，以保障品牌专业建设项目长期稳定发展。

5 拟接受验收的时间

广播电视学品牌专业建设拟接受验收时间：2017—2018学年度上学期。